АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОХМА

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

______________________________________________

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е

от 27.03.2026 № 195

городской округ Кохма

О подготовке предложений о внесении изменений

в Генеральный план городского округа Кохма и Правила

землепользования и застройки городского округа Кохма

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом городского округа Кохма Ивановской области

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Приступить к подготовке внесения изменений в Генеральный план городского округа Кохма и Правила землепользования и застройки городского округа Кохма.

2. Утвердить план мероприятий по подготовке предложений о внесении изменений в Генеральный план городского округа Кохма и Правила землепользования и застройки городского округа Кохма (приложение 1).

3. Утвердить положение о комиссии по подготовке предложений о внесении изменений в Генеральный план городского округа Кохма и Правила землепользования и застройки городского округа Кохма (приложение 2).

4. Утвердить состав комиссии по подготовке предложений о внесении изменений в Генеральный план городского округа Кохма и Правила землепользования и застройки городского округа Кохма (приложение 3) (прилагается – не приводится).

5. Поручить комиссии по подготовке предложений о внесении изменений в Генеральный план городского округа Кохма и Правила землепользования и застройки городского округа Кохма рассмотрение поступивших предложений и организовать процесс разработки проекта внесения изменений в Генеральный план городского округа Кохма и проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Кохма.

6. Управлению строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кохма обеспечить:

- подготовку проекта внесения изменений в Генеральный план городского округа Кохма и проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Кохма;

- организацию и проведение общественных обсуждений по проекту внесения изменений в Генеральный план городского округа Кохма и проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Кохма;

- подготовку проекта Решения Городской Думы городского округа Кохма о внесении изменений в Генеральный план городского округа Кохма и проекта Решения Городской Думы городского округа Кохма о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Кохма.

7. Письменные предложения физических и юридических лиц о внесении изменений в Генеральный план городского округа Кохма и Правила землепользования и застройки городского округа Кохма направлять в администрацию городского округа Кохма в рабочие дни с 9.00 до 16.00 по адресу: г. Кохма, ул. Советская, д. 23 в течение двух недель со дня опубликования настоящего постановления.

8. Признать утратившими силу постановление администрации городского округа Кохма от 02.08.2024 № 451 «О подготовке предложений о внесении изменений в Генеральный план городского округа Кохма и Правила землепользования и застройки городского округа Кохма».

9. Опубликовать настоящее постановление в газете «Кохомский вестник» и на официальном сайте администрации городского округа Кохма Ивановской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Временно исполняющий полномочия

Главы городского округа Кохма                                               О.Г. Маннов

Приложение 1

к постановлению администрации

городского округа Кохма

от 27.03.2026  № 195

План мероприятий

по подготовке предложений о внесении изменений

в Генеральный план городского округа Кохма и Правила землепользования и застройки городского округа Кохма

| № п/п | Наименование мероприятия | Планируемый срок проведения мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Публикация в средствах массовой информации сообщения о приеме предложений о внесении изменений в Генеральный план городского округа Кохма и Правила землепользования и застройки городского округа Кохма | Апрель 2026 г. |
| 2 | Прием письменных предложений от физических и юридических лиц о внесении изменений в Генеральный план городского округа Кохма и Правила землепользования и застройки городского округа Кохма | Апрель 2026 г. |
| 3 | Рассмотрение комиссией по подготовке предложений о внесении изменений в Генеральный план городского округа Кохма и Правила землепользования и застройки городского округа Кохма поступивших письменных предложений | Апрель 2026 г. |
| 4 | Подготовка задания на разработку проекта внесения изменений в Генеральный план городского округа Кохма и проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Кохма | Апрель 2026 г. |
| 5 | Подготовка проекта внесения изменений в Генеральный план городского округа Кохма и проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Кохма | Апрель-июнь 2026 г. |
| 6 | Согласование проекта внесения изменений в Генеральный план городского округа Кохма и проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Кохма в порядке, предусмотренном действующим законодательством | Июнь-июль 2026 г. |
| 7 | Проведение общественных обсуждений по проекту внесения изменений в Генеральный план городского округа Кохма и проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Кохма | Июнь-июль 2026 г. |
| 8 | Оценка регулирующего воздействия проекта внесения изменений в Генеральный план городского округа Кохма и проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Кохма | Июль 2026 г. |
| 9 | Рассмотрение и обсуждение результатов общественных обсуждений комиссией по подготовке предложений о внесении изменений в Генеральный план городского округа Кохма и Правила землепользования и застройки городского округа Кохма | Июль 2026г.- |
| 10 | Опубликование заключения общественных обсуждений по вопросу внесения изменений в Генеральный план городского округа Кохма и Правила землепользования и застройки городского округа Кохма в газете «Кохомский вестник» и на официальном сайте администрации городского округа Кохма Ивановской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет | Июль-август 2026 г. |
| 11 | Доработка проекта внесения изменений в Генеральный план городского округа Кохма и проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Кохма (в случае необходимости) | Август 2026 г. |
| 12 | Направление проекта Решения Городской Думы городского округа Кохма о внесении изменений в Генеральный план городского округа Кохма и проекта Решения Городской Думы городского округа Кохма о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Кохма с приложением протокола общественных обсуждений и заключения о результатах общественных обсуждений Главой городского округа Кохма в Городскую Думу городского округа Кохма | Август-сентябрь 2026г. |

Приложение 2

к постановлению администрации

городского округа Кохма

от 27.03.2026  № 195

Положение о комиссии по подготовке предложений

о внесении изменений в Генеральный план городского округа Кохма и Правила землепользования и застройки городского округа Кохма

1. Общие положения

  - Для рассмотрения и подготовки предложений о внесении изменений в Генеральный план городского округа Кохма и Правила землепользования и застройки городского округа Кохма создается комиссия по подготовке предложений о внесении изменений в Генеральный план городского округа Кохма и Правила землепользования и застройки городского округа Кохма (далее - Комиссия).

  - Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ивановской области в сфере градостроительства, муниципальными правовыми актами городского округа Кохма, настоящим Положением.

2. Состав Комиссии

  - Состав Комиссии утверждается постановлением администрации городского округа Кохма.

  - В состав Комиссии входят председатель Комиссии, члены Комиссии, секретарь Комиссии.

  - Деятельностью Комиссии руководит председатель Комиссии, в его отсутствие обязанности председателя Комиссии исполняет один из членов комиссии, который выбирается путём голосования перед заседанием Комиссии.

3. Компетенция Комиссии

3.1. Комиссия рассматривает письменные предложения граждан и юридических лиц о внесении изменений в Генеральный план городского округа Кохма и Правила землепользования и застройки городского округа Кохма.

3.2. Комиссия организует процесс разработки проекта Решения Городской Думы городского округа Кохма о внесении изменений в Генеральный план городского округа Кохма и проекта Решения Городской Думы городского округа Кохма о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Кохма.

4. Порядок деятельности Комиссии

  - Заседание Комиссии проводится по мере необходимости. Решение о проведении заседания Комиссии принимается председателем Комиссии.

  - Секретарь Комиссии оповещает ее членов о дате и времени заседания Комиссии.

  - Письменные предложения о внесении изменений в Генеральный план городского округа Кохма и Правила землепользования и застройки городского округа Кохма после регистрации в администрации городского округа Кохма направляются для рассмотрения в Комиссию.

  - Председатель Комиссии обеспечивает рассмотрение письменных предложений о внесении изменений в Генеральный план городского округа Кохма и Правила землепользования и застройки городского округа Кохма на заседании Комиссии.

  - Поступившие письменные предложения о внесении изменений в Генеральный план городского округа Кохма и Правила землепользования и застройки городского округа Кохма прилагаются к протоколам заседаний Комиссии.

  - Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов при наличии кворума не менее половины от общего числа членов Комиссии. При равенстве голосов голос председательствующего является решающим.

  - Протокол заседания подписывается секретарем и председателем Комиссии. Решения Комиссии носят рекомендательный характер.

Организационно - техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кохма.