АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОХМА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ______________________________________________ П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 29.07.2025 № 444 городской округ Кохма

О реорганизации муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 1 «Одуванчик» городского округа Кохма Ивановской области

В соответствии со статьями 57, 58 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 13 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», подпунктом «н.6» пункта 7, пунктом 8 статьи 7.1, статьей 13.1 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, статьей 22 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  постановлением  Правительства Ивановской области от 28.04.2014 № 160-п «Об утверждении Порядка проведения оценки последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося  государственной собственностью Ивановской области или муниципальной собственностью, а также о реорганизации или ликвидации  государственных организаций Ивановской области, муниципальных организаций, образующих социальную инфраструктуру для детей,  включая критерии этой оценки, порядок создания комиссии по оценке последствий такого решения и подготовки ею заключений», в связи с необходимостью реорганизации муниципального бюджетного  дошкольного образовательного учреждения детского сада № 1 «Одуванчик» городского округа Кохма Ивановской области:

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Реорганизовать муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 1 «Одуванчик»  городского округа Кохма Ивановской области  (далее - МБДОУ детский сад № 1 «Одуванчик»)  в форме присоединения к муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детскому саду  № 5 «Мозаика» городского округа Кохма Ивановской  области.

2.Определить:

2.1. наименование муниципального учреждения после завершения реорганизации: Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 5 «Мозаика» городского округа Кохма Ивановской области (далее – МБДОУ детский сад № 5 «Мозаика»);

2.2. учредителя МБДОУ детский сад № 5 «Мозаика»: Управление образования и молодежной политики администрации городского округа Кохма (далее – Учредитель);

2.3. основную цель деятельности МБДОУ детский сад № 5 «Мозаика»: образовательная деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, присмотр и уход за детьми;

2.4. что принимающим муниципальным учреждением, в которое будут переводиться  несовершеннолетние, обучающиеся реорганизованного МБДОУ детского сада № 1 «Одуванчик»  с письменного согласия их родителей (законных представителей), является МБДОУ детский сад № 5 «Мозаика».

3.Утвердить прилагаемый Перечень мероприятий по реорганизации МБДОУ детский сад № 1 «Одуванчик» в форме присоединения к  МБДОУ детский сад № 5 «Мозаика» (далее – Перечень).

4. Установить сроки реорганизации МБДОУ детский сад № 1 «Одуванчик» в течение 3 месяцев со дня вступления в силу настоящего постановления.

5. Определить ответственных за осуществление реорганизационных  процедур управление образования и молодежной политики администрации городского округа Кохма.

6. Комитету по управлению муниципальным имуществом и муниципальным заказам администрации городского округа Кохма после реорганизации МБДОУ детский сад № 1 «Одуванчик» внести соответствующие изменения в реестр муниципальной собственности городского округа Кохма.

7.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Кохомский вестник» и разместить  на официальном сайте администрации городского округа Кохма в сети Интернет.

8.  Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

9.  Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на заместителя главы администрации городского округа Кохма, начальника управления образования и молодежной политики администрации городского округа Кохма Л.Н. Ненастьеву.

Глава городского округа Кохма М.А. Комиссаров.

## 3

## Приложение
к постановлению
администрации городского округа Кохма

## 29.07.2025  № 444

План организационных мероприятий по реорганизации муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 1  «Одуванчик»

городского округа Кохма Ивановской области

| N п/п | Мероприятия | Срок | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Направление уведомления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 1 «Одуванчик» городского округа Кохма Ивановской области (далее - МБДОУ детский сад № 1 «Одуванчик») | В течение 3-х дней со дня вступления в силу постановления, утвердившего настоящий Перечень | Руководитель МБДОУ детский сад № 1 «Одуванчик» |
| 2. | Направление уведомления о реорганизации кредиторов МБДОУ детский сад № 1 «Одуванчик» в форме присоединения к МБДОУ детский сад № 5 «Мозаика» в Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности | В течение 3-х дней со дня вступления в силу постановления, утвердившего настоящий Перечень | Руководитель МБДОУ детский сад № 1 «Одуванчик» |
| 3. | Опубликование в средствах массовой информации дважды, с периодичностью один раз в месяц сообщения о реорганизации МБДОУ детский сад № 1 «Одуванчик» в форме присоединения к МБДОУ детский сад № 5 «Мозаика» | После внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации МБДОУ детский сад № 1 «Одуванчик» в форме присоединения к МБДОУ детский сад № 5 «Мозаика» | Руководитель МБДОУ детский сад № 1«Одуванчик» Руководитель МБДОУ детский сад № 5 «Мозаика» |
| 4. | Проведение сверки задолженности МБДОУ детский сад № 1 «Одуванчик» с поставщиками товаров, работ (услуг), налоговыми органами, территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Ивановской области и внебюджетными фондами | В течение 3-х дней со дня официального опубликования настоящего постановления | Руководитель МБДОУ детский сад № 1 «Одуванчик» |
| 5. | Уведомление в письменной форме кредиторов юридического лица о начале процедуры реорганизации МБДОУ детский сад № 1 «Одуванчик» в форме присоединения к МБДОУ детский сад № 5 «Мозаика» | В течение 5 рабочих дней после даты направления в Межрайонную ИФНС России по Ивановской области уведомления о начале процедуры реорганизации МБДОУ детский сад № 1 «Одуванчик» в форме присоединения к н МБДОУ детский сад № 5 «Мозаика» | Руководитель МБДОУ детский сад № 1 «Одуванчик» Руководитель МБДОУ детский сад № 5 «Мозаика» |
| 6. | Проведение совещания и ознакомление коллектива МБДОУ детский сад № 1 «Одуванчик» с порядком реорганизации | В течение 3-х дней со дня официального опубликования настоящего постановления | МБДОУ детский сад № 1 «Одуванчик» |
| 7. | Согласование и утверждение изменений в Устав МБДОУ детский сад № 5 «Мозаика» | В течение 2 месяцев со дня вступления в силу постановления, утвердившего настоящий Перечень | Управление образования и молодежной политики администрации городского округа Кохма |
| 8. | Подготовка документов и подача заявления в Межрайонную ИФНС России по Ивановской области для государственной регистрации изменений в Устав МБДОУ детский сад № 5 «Мозаика» | По истечении 3 месяцев со дня внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации МБДОУ детский сад № 1 «Одуванчик» в форме присоединения к МБДОУ детский сад № 5 «Мозаика» | Руководитель МБДОУ детский сад № 5 «Мозаика» |
| 9. | Принятие имущества переданного МБДОУ детский сад № 1 «Одуванчик» и предоставление на утверждение начальнику управления образования и молодежной политики администрации городского округа Кохма перечней движимого и недвижимого имущества, подписанных руководителями МБДОУ детский сад № 1 «Одуванчик» и МБДОУ детский сад № 5 «Мозаика» | Не позднее 1 месяца со дня вступления в силу постановления, утвердившего настоящий Перечень | Руководитель МБДОУ детский сад № 5 «Мозаика» управление образования и молодежной политики администрации городского округа Кохма |
| 10. | Согласование перечней движимого и недвижимого имущества, подписанных руководителями МБДОУ детский сад № 1 «Одуванчик» и МБДОУ детский сад № 5 «Мозаика» | Не позднее 1 месяца со дня вступления в силу постановления, утвердившего настоящий Перечень | Руководитель МБДОУ детский сад № 5 «Мозаика» |
| 11. | Проведение мероприятий, связанных с реорганизацией МБДОУ детский сад № 1 «Одуванчик» в форме присоединения к МБДОУ детский сад № 5 «Мозаика» в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации | В сроки, установленные трудовым законодательством Российской Федерации | Руководитель МБДОУ детский сад № 1 «Одуванчик» Руководитель МБДОУ детский сад № 5 «Мозаика» |
| 12. | Внесение изменений в трудовой договор с руководителем МБДОУ детский сад № 5 «Мозаика» | В течение 7 рабочих дней со дня государственной регистрации Устава МБДОУ детский сад № 5 «Мозаика» | Управление образования и молодежной политики администрации городского округа Кохма |